## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Miguel rubio | Martin del Rio
1 | Acta de constitucion | RA | RA
2 | EDT | RA | RA
3 | Carta gantt | RA | RC
4 | Matriz raci | AC | R
5 | Identificacion de requisitos legales | RA | CI
6 | Analisis de impacto en la privacidad | CI | RA
7 | Modelo proceso de negocios | RA | RA
8 | Diseño sistema de consentimiento de datos | RA | RA
9 | Politicas de retencion y encriptacion de datos | RA | RA
10 | Toma de requerimientos | R | R
11 | Diagrama de arquitectura | ACI | R
12 | Mockups | RA | RA
13 | UML | RA | RA
14 | Arquitectura base de datos | AI | R
15 | Plan de calidad | R | A
16 | Plan de costos | R | A
17 | Plan de riesgos | CI | RA
18 | Plan de comunicacion | R | R
19 | Plan de adquisiciones | RC | RC
20 | Implementacion de ambiente y desarrollo | RA | RA
21 | Construcción de base de datos, tablas y scripts | RA | RA
22 | Minuta control de programación | ACI | R
23 | Matriz seguimiento status del proyecto | R | ACI
24 | Matriz de gestión control de cambio | RAC | RAC
25 | Desarrollo de Sistemas de Consentimiento | RA | RA
26 | Implementación de Medidas de Seguridad | RA | RA
27 | Desarrollo de reporte del dato | RA | RA
28 | Plan de pruebas final | CI | RA
29 | Reporte status final del proyecto | RA | CI
30 | Plan de implantación | RA | RA
31 | Plan de soporte y mantención | CI | RA
32 | Plan de capacitación | RA | CI
33 | Manuales de usuario y administrador | ACI | R
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).