## Impacto por riesgo
Codigo | Nombre del riesgo | Descripcion | Impacto | Probabilidad
RO-01 | Filtraciones de datos | Divulgación no autorizada de información confidencial. | Alto | Bajo
RO-02 | Frustacion de personal | Desmotivacion de alguno de los integrantes del equipo | Medio | Bajo
RO-03 | Retrasos en los tiempos de trabajo | Desviaciones del tiempo asignado en el cronograma | Bajo | Medio
RO-04 | Errores del sistema | Falla que impide el funcionamiento normal del sistema o complemento | Medio | Medio
RO-05 | Cambios en las tecnologia de uso | Introducción de nuevas tecnologías que requieren actualización y capacitación | Bajo | Bajo
RO-06 | Superacion del presupuesto estipulado | Gastos que exceden el presupuesto planificado | Bajo | Bajo
RO-07 | Conflictos legales | Problemas legales que pueden involucrar demandas, litigios o problemas de cumplimiento regulatorio | Alto | Bajo
RO-08 | Fallas en el Sistema de Encriptación | La encriptación de datos personales podría no funcionar correctamente | Alto | Bajo
RO-09 | Incumplimiento del Ciclo de Vida de los Datos | La eliminación o modificación de datos personales fuera de los plazos legales podría exponer a la organización a multas | Medio | Bajo
RO-10 | Sobrecostos en Licencias de Software | La necesidad de adquirir herramientas de encriptación o plataformas para gestionar consentimientos podría exceder el presupuesto inicial | Medio | Bajo
RO-11 | Poca Definición de Roles y Responsabilidades | Si no se distribuyen adecuadamente las tareas entre los miembros del equipo, podría haber confusión en las entregas y responsabilidades, generando retrasos | Bajo | Medio
RO-12 | Falta de Coordinación entre Áreas | La falta de sincronización entre los equipos de desarrollo, legales y seguridad podría generar incoherencias en los entregables o tiempos de entrega extendidos | Medio | Medio
RO-13 | Problemas con Proveedores Externos | Los proveedores de herramientas de encriptación o almacenamiento de datos no cumplen con los tiempos o estándares requeridos | Alto | Bajo
RO-14 | Problemas de Escalabilidad | Si el sistema no puede manejar el volumen de datos y usuarios, puede experimentar caídas frecuentes o ralentizaciones | Alto | Medio

## Plan de respuesta por riesgo
Codigo | Nombre del riesgo | Probabilidad | Impacto (CLP) | Valor esperado | Prioridad | Tipo de estrategia
RO-01 | Rotacion del personal | 22% | 150000 | 33000 | Media | Evitar
RO-02 | Conflictos laborales | 5% | 40000 | 2000 | Baja | Mitigar
RO-03 | Frustacion de personal | 10% | 50000 | 5000 | Baja | Mitigar
RO-04 | Retrasos en los tiempos de trabajo | 22% | 150000 | 33000 | Media | Mitigar
RT-01 | Incopatibilidad entre hardware y software | 10% | 80000 | 8000 | Baja | Transferir
RT-02 | Errores del sistema | 40% | 40000 | 16000 | Media | Evitar
RT-03 | Cambios en las tecnologia de uso | 5% | 120000 | 6000 | Baja | Aceptar
RT-04 | Fallas en los dispositivos de lectura de huellas | 22% | 60000 | 13200 | Media | Evitar
RT-05 | Falla en las impresoras termicas | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Evitar
RT-06 | Errores en la deteccion de faltas de los usuarios | 5% | 20000 | 1000 | Baja | Mitigar
RT-07 | Fallas en las camaras con IA | 40% | 75000 | 30000 | Media | Mitigar
RT-08 | Falla en los lectores de QR | 10% | 50000 | 5000 | Baja | Mitigar
RT-09 | Falla en las impresoras de credenciales | 10% | 90000 | 9000 | Baja | Mitigar
RT-10 | Suplantacion de identidad | 5% | 15000 | 750 | Baja | Mitigar
RP-01 | Superacion del presupuesto estipulado | 10% | 200000 | 20000 | Media | Mitigar
RP-02 | Gastos adicionales no previstos | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Aceptar
RP-03 | Aumento en los precios finales del proyecto | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Evitar
RS-01 | Perdida o robo de herramientas de trabajo | 5% | 120000 | 6000 | Baja | Aceptar
RS-02 | Accesos no autorizados al sistema | 5% | 30000 | 1500 | Baja | Mitigar
RS-03 | Filtraciones de datos | 10% | 250000 | 25000 | Media | Evitar
RE-01 | Competencia que ofrezca mejor servicio | 10% | 90000 | 9000 | Baja | Aceptar
RE-02 | Fallas en servicios de proveedores | 10% | 200000 | 20000 | Media | Transferir
RE-03 | Conflictos legales | 5% | 90000 | 4500 | Baja | Mitigar
Costo | Prioridad
0 – 10.000 | Baja
10.000 – 50.000 | Media
50.001 – 100.000 | Alta

## Riesgos mas importantes
Codigo | Nombre del riesgo | Prioridad | Tipo de estrategia | Plan de contigencia | Responsable | Monitoreo | Control
RO-04 | Retrasos en los tiempos de trabajo | Media | Mitigar | 1-Realizar un mapeo de procesos para identificar ineficiencias y cuellos de botella. 2-Utilizar herramientas y software de gestión de proyectos para planificar, asignar y monitorear tareas y plazos. | Jefe de proyecto | Medición del desempeño | Revisar y actualizar mensualmente el mapeo de procesos y la eficiencia de las herramientas de gestión mediante auditorías internas.
RT-02 | Errores del sistema | Media | Evitar | 1-Mantener el software y firmware actualizados con los últimos parches y versiones para corregir vulnerabilidades y errores conocidos. | Encargado de riesgos | Revaluación de los riesgos | Implementar un calendario de actualizaciones mensuales
RT-04 | Fallas en los dispositivos de lectura de huellas | Media | Evitar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Realizar inspecciones y auditorías mensuales para verificar el cumplimiento de los estándares y certificaciones de calidad y seguridad en todos los dispositivos.
RT-07 | Fallas en las camaras con IA | Media | Mitigar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Establecer un programa de pruebas periódicas y re-certificación para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad y seguridad.
RT-08 | Falla en los lectores de QR | Baja | Mitigar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Implementar revisiones semestrales de los dispositivos y sus certificaciones para asegurar el cumplimiento continuo.
RP-03 | Aumento en los precios finales del proyecto | Baja | Evitar | 1- Documentar y explicar los gastos realizados | Coordinador de riesgos | Análisis del uso de reservas | Mantener un registro actualizado de todos los gastos con justificaciones detalladas y realizar auditorías financieras internas mensuales para asegurar la precisión de los registros.
RE-02 | Fallas en servicios de proveedores | Media | Transferir | 1- Delegar la responsabilidad a la compañia que ofrece el servicio | Coordinador de riesgos | Medición del desempeño | Monitorear y evaluar mensualmente el desempeño del proveedor de servicios, asegurando que cumpla con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) establecidos y mantenga los estándares de calidad requeridos.

## Monitoreo y control por riesgo
Codigo | Nombre del riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto (CLP) | Valor esperado | Prioridad | Tipo de estrategia | Plan de contigencia | Responsable | Monitoreo | Control
RO-01 | Rotacion del personal | Reemplazo de empleados | 22% | 150000 | 33000 | Media | Evitar | 1-Mejora del Proceso de Selección y Reclutamiento 2-Desarrollo y Capacitación 3-Fomentar una cultura organizacional positiva que valore la colaboración, el reconocimiento y el bienestar de los empleados. | RRHH | Medición del desempeño | Evaluar periódicamente la eficacia del proceso de selección mediante encuestas de satisfacción a nuevos empleados y medir el impacto de la capacitación en el desempeño laboral.
RO-02 | Conflictos laborales | Disputas entre empleados o con la dirección | 5% | 40000 | 2000 | Baja | Mitigar | 1-Crear y mantener canales de comunicación abiertos donde los empleados puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias. | Jefe de proyecto | Reuniones | Implementar un sistema de retroalimentación anónimo y realizar revisiones mensuales para asegurar que las sugerencias sean abordadas.
RO-03 | Frustacion de personal | Desmotivación por condiciones laborales insatisfactorias | 10% | 50000 | 5000 | Baja | Mitigar | 1-Implementar horarios de trabajo flexibles y opciones de trabajo remoto 2-Establecer programas para reconocer y recompensar los logros y esfuerzos de los empleados. | Jefe de proyecto | Auditoria de riesgos | Monitorear el uso y la aceptación de los horarios flexibles y trabajo remoto mediante encuestas y análisis de productividad,
RO-04 | Retrasos en los tiempos de trabajo | Desviaciones del cronograma | 22% | 150000 | 33000 | Media | Mitigar | 1-Realizar un mapeo de procesos para identificar ineficiencias y cuellos de botella. 2-Utilizar herramientas y software de gestión de proyectos para planificar, asignar y monitorear tareas y plazos. | Jefe de proyecto | Medición del desempeño | Revisar y actualizar mensualmente el mapeo de procesos y la eficiencia de las herramientas de gestión mediante auditorías internas.
RT-01 | Incopatibilidad entre hardware y software | Problemas técnicos por hardware y software que no funcionan correctamente | 10% | 80000 | 8000 | Baja | Transferir | 1-Contratar a una empreesa para que gestione la infraestructura de TI, incluyendo la responsabilidad de asegurar la compatibilidad entre hardware y software. | Jefe de proyecto | Análisis del uso de reservas | Realizar auditorías semestrales de la infraestructura de TI y asegurar la implementación de recomendaciones para mantener la compatibilidad y seguridad.
RT-02 | Errores del sistema | Fallos técnicos en sistemas informáticos, interrumpiendo operaciones. | 40% | 40000 | 16000 | Media | Evitar | 1-Mantener el software y firmware actualizados con los últimos parches y versiones para corregir vulnerabilidades y errores conocidos. | Encargado de riesgos | Revaluación de los riesgos | Implementar un calendario de actualizaciones mensuales
RT-03 | Cambios en las tecnologia de uso | Introducción de nuevas tecnologías que requieren actualización y capacitación. | 5% | 120000 | 6000 | Baja | Aceptar | 1-Evaluar el impacto potencial de las nuevas tecnologías mediante análisis de costo-beneficio y retorno de inversión. | Encargado de riesgos | Revaluación de los riesgos | Realizar evaluaciones mensuales de las nuevas tecnologías adoptadas y su impacto en los procesos de negocio mediante análisis financieros y operativos.
RT-04 | Fallas en los dispositivos de lectura de huellas | Problemas técnicos con dispositivos de verificación de huellas. | 22% | 60000 | 13200 | Media | Evitar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Realizar inspecciones y auditorías mensuales para verificar el cumplimiento de los estándares y certificaciones de calidad y seguridad en todos los dispositivos.
RT-05 | Falla en las impresoras termicas | Problemas técnicos con impresoras que afectan la impresión de recibos y etiquetas. | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Evitar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Registrar documentacion de monitoreo continuo para supervisar el cumplimiento de los estándares y realizar auditorías anuales de calidad.
RT-06 | Errores en la deteccion de faltas de los usuarios | Sistemas que no detectan correctamente la presencia o ausencia de usuarios. | 5% | 20000 | 1000 | Baja | Mitigar | 1-Emplear sensores de alta calidad y precisión que minimicen los errores de detección y lectura. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Revisar y calibrar mensualmente los sensores para asegurar su precisión y funcionamiento óptimo, y mantener un registro de mantenimiento.
RT-07 | Fallas en las camaras con IA | Problemas técnicos con cámaras que usan inteligencia artificial para reconocimiento. | 40% | 75000 | 30000 | Media | Mitigar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Establecer un programa de pruebas periódicas y re-certificación para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad y seguridad.
RT-08 | Falla en los lectores de QR | Problemas técnicos con dispositivos que escanean códigos QR. | 10% | 50000 | 5000 | Baja | Mitigar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Implementar revisiones semestrales de los dispositivos y sus certificaciones para asegurar el cumplimiento continuo.
RT-09 | Falla en las impresoras de credenciales | Problemas técnicos con impresoras que producen tarjetas de identificación. | 10% | 90000 | 9000 | Baja | Mitigar | 1-Asegurarse de que los dispositivos cumplan con estándares y certificaciones de calidad y seguridad. | Encargado de riesgos | Medición del desempeño | Mantener un registro detallado de todos los dispositivos y sus certificaciones, y realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento.
RT-10 | Suplantacion de identidad | Uso no autorizado de la identidad de otra persona. | 5% | 15000 | 750 | Baja | Mitigar | 1- Mejorar el nivel de seguridad y de autenticacion de usuarios | Encargado de riesgos | Auditoria de riesgos | Realizar auditorías de seguridad trimestrales y pruebas de penetración para identificar y corregir vulnerabilidades en los sistemas de autenticación.
RP-01 | Superacion del presupuesto estipulado | Gastos que exceden el presupuesto planificado. | 10% | 200000 | 20000 | Media | Mitigar | 1- Buscar otras opciones para disminuir los costos | Encargado de riesgos | Análisis del uso de reservas | Implementar un sistema de revisión de costos mensual y evaluar diferentes proveedores y soluciones alternativas para reducir los gastos operativos.
RP-02 | Gastos adicionales no previstos | Costos inesperados que no fueron planificados. | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Aceptar | 1- Documentar y explicar los gastos realizados | Coordinador de riesgos | Análisis del uso de reservas | Crear informes mensuales detallados de gastos y realizar revisiones periódicas para asegurar la transparencia y la justificación de los mismos.
RP-03 | Aumento en los precios finales del proyecto | Incremento de los costos proyectados, elevando el precio final. | 10% | 100000 | 10000 | Baja | Evitar | 1- Documentar y explicar los gastos realizados | Coordinador de riesgos | Análisis del uso de reservas | Mantener un registro actualizado de todos los gastos con justificaciones detalladas y realizar auditorías financieras internas mensuales para asegurar la precisión de los registros.
RS-01 | Perdida o robo de herramientas de trabajo | Desaparición de herramientas necesarias para el trabajo. | 5% | 120000 | 6000 | Baja | Aceptar | 1- Registrar las herramientas extraviadas y reponerla | Encargado de riesgos | Análisis del uso de reservas | Realizar inventarios mensuales de herramientas y equipos para detectar pérdidas rápidamente
RS-02 | Accesos no autorizados al sistema | Entrada no permitida a sistemas internos. | 5% | 30000 | 1500 | Baja | Mitigar | 1- Mejorar el nivel de seguridad y de autenticacion de usuarios | Encargado de riesgos | Auditoria de riesgos | Implementar revisiones periódicas de las políticas de seguridad y autenticación
RS-03 | Filtraciones de datos | Divulgación no autorizada de información confidencial. | 10% | 250000 | 25000 | Media | Evitar | 1- Establecer y comunicar políticas claras sobre el manejo de información confidencial. 2-Limitar el acceso a la información confidencial solo a quienes lo necesiten. | Coordinador de riesgos | Revaluación de los riesgos | Realizar auditorías mensuales de acceso a la información confidencial para asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso
RE-01 | Competencia que ofrezca mejor servicio | Empresas rivales que proporcionan servicios de mayor calidad o más eficientes | 10% | 90000 | 9000 | Baja | Aceptar | 1-Implementa procesos de mejora continua para mantenerte competitivo. | Coordinador de riesgos | Revaluación de los riesgos | Realizar evaluaciones anuales de los procesos operativos para identificar áreas de mejora, y seguir un ciclo de retroalimentación continua para implementar mejoras y evaluar su impacto.
RE-02 | Fallas en servicios de proveedores | Problemas o interrupciones en los servicios ofrecidos por terceros | 10% | 200000 | 20000 | Media | Transferir | 1- Delegar la responsabilidad a la compañia que ofrece el servicio | Coordinador de riesgos | Medición del desempeño | Monitorear y evaluar mensualmente el desempeño del proveedor de servicios, asegurando que cumpla con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) establecidos y mantenga los estándares de calidad requeridos.
RE-03 | Conflictos legales | Disputas legales que pueden involucrar demandas, litigios o problemas de cumplimiento regulatorio | 5% | 90000 | 4500 | Baja | Mitigar | 1-Revisar y actualizar regularmente las políticas, procedimientos y programas de cumplimiento | Coordinador de riesgos | Revaluación de los riesgos | Establecer un calendario de revisiones semestrales de todas las políticas y procedimientos para asegurar su relevancia y eficacia
Costo | Prioridad
0 – 10.000 | Baja
10.000 – 50.000 | Media
50.001 – 100.000 | Alta