## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gerente general | Gerente de proyecto | Gerente TI | Arquitecto de software
1 | Acta de constitucion | RA | C | I | I
2 | EDT | RA | C | I | I
3 | Carta gantt | RA | C | I | I
4 | Matriz raci | AC | R | I | I
5 | Identificacion de requisitos legales | A | CI | R | R
6 | Analisis de impacto en la privacidad | AC | CI | R | R
7 | Modelo proceso de negocios | RA | I | C | C
8 | Diseño sistema de consentimiento de datos | RA | CI | RA | RA
9 | Politicas de retencion y encriptacion de datos | RA | CI | R | R
10 | Toma de requerimientos | RA | R | C | C
11 | Diagrama de arquitectura | A | R | CI | CI
12 | Mockups | A | C | I | R
13 | UML | AI | C | I | R
14 | Arquitectura base de datos | AI | R | C | C
15 | Plan de calidad | RA | I | C | C
16 | Plan de costos | RA | I | C | C
17 | Plan de riesgos | RA | I | C | C
18 | Plan de comunicacion | RA | I | C | C
19 | Plan de adquisiciones | RA | I | C | C
20 | Implementacion de ambiente y desarrollo | AI | R | C | C
21 | Construcción de base de datos, tablas y scripts | AI | R | C | C
22 | Minuta control de programación | RA | I | C | C
23 | Matriz seguimiento status del proyecto | RA | C | I | I
24 | Matriz de gestión control de cambio | RA | C | I | I
25 | Desarrollo de Sistemas de Consentimiento | A | I | R | C
26 | Implementación de Medidas de Seguridad | A | I | R | C
27 | Desarrollo de reporte del dato | A | I | R | C
28 | Plan de pruebas final | A | C | C | R
29 | Reporte status final del proyecto | RA | CI | CI | CI
30 | Plan de implantación | RA | I | C | C
31 | Plan de soporte y mantención | AI | C | R | C
32 | Plan de capacitación | RA | CI | CI | CI
33 | Manuales de usuario y administrador | RA | C | I | I
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).

## Toma req
REQN° | Nombre del Requerimiento | Tipo de Requerimiento (Funcional, No Funcional) | Clasificación | Actores Relacionados | Descripción corta del requerimiento | Estado
REQ01 | Encriptación de datos | Funcional | Seguridad | Desarrollador | Implementar técnicas de encriptación de datos tanto en almacenamiento como en transferencia. | Aprobado
REQ03 | Consentimiento informado | Funcional | Portal Web | Desarrollador | Crear formularios de consentimiento claro y detallado para que los usuarios otorguen permisos informados. | Aprobado
REQ04 | Conocimiento del ciclo de vida de los datos | Funcional | Portal Web | Desarrollador, Analista | Generar reportes que muestren el ciclo de vida de los datos personales y que permitan su seguimiento. | Aprobado
REQ05 | Gestión de acceso a datos | Funcional | Seguridad | Desarrollador, Administrador | Establecer controles de acceso restringido, permitiendo solo a personal autorizado gestionar los datos. | Aprobado
REQ06 | Plataforma de gestión de datos personales | Funcional | Portal Web | Desarrollador, Analista | Implementar una plataforma para gestionar el ciclo de vida de los datos de acuerdo con la Ley 19.628. | Aprobado
REQ07 | Anonimización de datos | Funcional | Seguridad | Desarrollador | Aplicar técnicas de anonimización para reducir el riesgo en caso de una brecha de seguridad. | Aprobado
REQ08 | Políticas de retención de datos | No Funcional | Administración | Desarrollador, Administrador | Definir y seguir políticas que aseguren que los datos personales no se conserven más allá de lo necesario. | Aprobado
REQ09 | Capacitación del personal | No Funcional | Operacional | Administrador, Recursos Humanos | Organizar talleres de formación sobre manejo seguro de datos personales conforme a la Ley 19.628. | Aprobado
REQ10 | Inicio de sesión | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador | Implementar un sistema de inicio de sesión seguro para los usuarios mediante autenticación robusta. | Aprobado
REQ11 | Menú ciclo de vida de los datos | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador | Desplegar un menú que permita a los usuarios ver y gestionar el ciclo de vida de sus datos. | Aprobado
REQ03 | Menú de consentimiento de datos | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador | Implementar una página donde los usuarios puedan otorgar o eliminar el consentimiento del uso de sus datos. | Aprobado
REQ05 | Diseño de la página de ciclo de vida | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador, Diseñador UX | Diseñar una interfaz donde los usuarios puedan visualizar el ciclo de vida de sus datos personales. | Aprobado
REQ06 | Diseño de la página de consentimiento | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador, Diseñador UX | Diseñar la interfaz para que los usuarios puedan otorgar, gestionar o revocar su consentimiento. | Aprobado
REQ07 | Escalabilidad del sistema | No Funcional | Arquitectura | Desarrollador, Administrador | Garantizar que el sistema sea escalable para soportar un crecimiento en usuarios y datos. | Aprobado
REQ08 | Tiempo de respuesta en carga de datos | No Funcional | Rendimiento | Desarrollador | Asegurar que la carga y visualización de los datos sea rápida y eficiente, con un tiempo de respuesta bajo. | Aprobado
REQ09 | Recuperación de contraseña | Funcional | PORTAL WEB | Desarrollador | Implementar un mecanismo seguro para que los usuarios recuperen su contraseña a través del portal. | Aprobado
REQ10 | Seguridad de las credenciales | Funcional | Seguridad | Desarrollador | Proteger las credenciales de los usuarios mediante cifrado y mecanismos de seguridad adicionales. | Aprobado
REQ12 | Reportería del ciclo de vida de los datos | Funcional | Plataforma Web | Desarrollador, Analista | Generar reportes sobre el ciclo de vida de los datos, que puedan ser descargados por los usuarios. | Aprobado
REQ13 | Acceso restringido a datos | Funcional | Seguridad | Desarrollador, Administrador | Configurar un sistema que limite el acceso a los datos sensibles solo al personal autorizado. | Aprobado
REQ14 | Anonimización de datos | Funcional | Seguridad | Desarrollador | Aplicar técnicas de anonimización de los datos para proteger la identidad de los usuarios en caso de violaciones de seguridad. | Aprobado