## Impacto por riesgo
Codigo | Nombre del riesgo | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Plan de respuesta
RO-01 | Filtraciones de datos | Divulgación no autorizada de información confidencial. | Alto | Bajo | Implementar un plan de contención para aislar y mitigar el acceso no autorizado, cerrando brechas en el sistema y suspendiendo cuentas comprometidas.
RO-02 | Frustacion de personal | Desmotivacion de alguno de los integrantes del equipo | Medio | Bajo | Realizar reuniones individuales para identificar las causas de desmotivación, implementar un plan de apoyo personalizado (capacitación, reconocimiento, reasignación de tareas) y fomentar un entorno colaborativo con retroalimentación constante.
RO-03 | Retrasos en los tiempos de trabajo | Desviaciones del tiempo asignado en el cronograma | Bajo | Medio | Revisión semanal del progreso del proyecto, identificar las causas de la desviación y ajustar tareas o recursos. Implementar reuniones de seguimiento para replanificar el cronograma según prioridades y establecer puntos de control adicionales.
RO-04 | Errores del sistema | Falla que impide el funcionamiento normal del sistema o complemento | Medio | Medio | Activar el plan de contingencia y proceder con la restauración desde copias de seguridad. Realizar diagnóstico para identificar la causa, aplicar corrección inmediata y probar la solución en un entorno controlado antes de reactivar el sistema.
RO-05 | Cambios en las tecnologia de uso | Introducción de nuevas tecnologías que requieren actualización y capacitación | Bajo | Bajo | Evaluar el impacto del cambio en el proyecto, realizar pruebas de compatibilidad y capacitar al equipo en la nueva tecnología. Ajustar la arquitectura y el cronograma si es necesario.
RO-06 | Superacion del presupuesto estipulado | Gastos que exceden el presupuesto planificado | Bajo | Bajo | Identificar áreas de sobrecostos, priorizar y recortar gastos no esenciales, y buscar opciones de financiamiento adicional o renegociación con proveedores.
RO-07 | Conflictos legales | Problemas legales que pueden involucrar demandas, litigios o problemas de cumplimiento regulatorio | Alto | Bajo | Consultar con el departamento legal para realizar una auditoría de cumplimiento y evaluar el riesgo. Desarrollar un plan de acción para abordar las cuestiones legales, incluyendo la recopilación de documentación necesaria y el establecimiento de comunicación con las partes involucradas.
RO-08 | Fallas en el Sistema de Encriptación | La encriptación de datos personales podría no funcionar correctamente | Alto | Bajo | Implementar un sistema de monitoreo para verificar la integridad de la encriptación. Realizar pruebas de vulnerabilidad y auditorías periódicas para identificar y corregir fallos. Establecer un protocolo de respuesta rápida en caso de fallos de encriptación.
RO-09 | Incumplimiento del Ciclo de Vida de los Datos | La eliminación o modificación de datos personales fuera de los plazos legales podría exponer a la organización a multas | Medio | Bajo | Establecer un calendario de cumplimiento que detalle los plazos legales para la eliminación y modificación de datos personales. Implementar un sistema automatizado que gestione estas acciones y realice auditorías regulares para garantizar el cumplimiento.
RO-10 | Sobrecostos en Licencias de Software | La necesidad de adquirir herramientas de encriptación o plataformas para gestionar consentimientos podría exceder el presupuesto inicial | Medio | Bajo | Realizar un inventario de las licencias de software actuales, evaluar su uso y necesidad, y renegociar contratos con proveedores. Considerar alternativas de software de código abierto o soluciones más económicas si es posible.
RO-11 | Poca Definición de Roles y Responsabilidades | Si no se distribuyen adecuadamente las tareas entre los miembros del equipo, podría haber confusión en las entregas y responsabilidades, generando retrasos | Bajo | Medio | Realizar reuniones semanales de seguimiento para ajustar tareas y asegurarse de que todos comprendan sus responsabilidades y plazos.
RO-12 | Falta de Coordinación entre Áreas | La falta de sincronización entre los equipos de desarrollo, legales y seguridad podría generar incoherencias en los entregables o tiempos de entrega extendidos | Medio | Medio | Establecer reuniones de coordinación interdepartamental regulares para alinear objetivos, expectativas y plazos. Utilizar herramientas de gestión de proyectos que permitan la visibilidad y comunicación en tiempo real entre los equipos.
RO-13 | Problemas con Proveedores Externos | Los proveedores de herramientas de encriptación o almacenamiento de datos no cumplen con los tiempos o estándares requeridos | Alto | Bajo | Evaluar y seleccionar proveedores basándose en su historial de cumplimiento y referencias. Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) claros que incluyan penalizaciones por incumplimiento. Realizar revisiones periódicas del desempeño de los proveedores.
RO-14 | Problemas de Escalabilidad | Si el sistema no puede manejar el volumen de datos y usuarios, puede experimentar caídas frecuentes o ralentizaciones | Alto | Medio | Realizar un análisis de capacidad para evaluar el rendimiento actual del sistema y prever futuros requerimientos. Implementar escalabilidad vertical u horizontal, y optimizar la infraestructura (servidores, bases de datos) para manejar el volumen de datos y usuarios.

## Control de cambios
Codigo | Nombre del cambio | Descripcion | Fecha | Estado
C_01 | Aumento de presupuesto | Se ha realizado un ajuste en el presupuesto del proyecto, que originalmente era de 77,794,000 a un nuevo límite de 50,780,000. Este cambio implica una reevaluación de los costos en varias áreas clave | 2024-10-06 | Aprobado